福建省科学技术厅关于

加强省自然科学基金项目结题工作的通知

闽科基【2009】59号

各有关单位：

为了加强省自然科学基金项目（以下简称省基金项目）的管理，进一步规范项目结题工作，现将项目结题的有关事宜再次通知如下：

省基金项目必须根据项目任务书的规定要求进行结题。面上项目（含自由探索）和青年创新项目以简易验收方式结题；杰青项目和重点项目以评审方式结题。项目结题常年开展，项目负责人应在项目任务书规定的期限内及时办理项目结题工作。

一、     结题材料

项目结题应登陆福建省科技计划管理系统（http：//xmgl.fjkjt.gov.cn）,填写并提交以下材料：

（一） 面上项目（含自由探索）和青年创新项目

1、《福建省科技计划项目验收表》；

2、《福建省自然科学基金研究工作总结》；

3、该项目已在学术刊物发表的项目负责人为第一作者或通讯作者的研究论文（需按要求进行标注），以PDF文件格式上传论文首页、标注页；

4、《福建省科技项目经费总结算表》。

（二）杰青项目和重点项目

1、《福建省科技计划项目验收表》；

2、《福建省自然科学基金研究工作总结》；

3、项目研究报告；

4、该项目已在学术刊物发表的项目负责人为第一作者或通讯作者的研究论文（需按要求进行标注），以PDF文件格式上传论文首页、标注页；

5、科技项目查新报告；

6、《福建省科技项目经费总结算表》。

二、审批流程

项目负责人网上提交结题材料后，项目承担单位应认真审查项目结题材料，符合要求的提交至项目主管单位，经项目主管单位审核后提交至省科技厅，不符合要求的应退回项目负责人重新填报提交。项目验收材料经省科技厅网上审核（20个工作日内）通过后，书面验收材料一式二份由项目负责人及时打印、装订后报送至项目主管单位，由项目主管单位汇总后报送省科技厅。省科技厅每年第四季度公布一次验收情况和各项目主管单位提交的验收材料的合格率。

面上项目和青年创新项目通过验收后，省科技厅统一印发批复验收的通知。杰青项目与重点项目，省科技厅核准报送的材料后，于20个工作日内组织或委托组织评审。

三、     任务书变更

项目实施过程中，由于不可抗力的因素或其他合理情形，需对项目的研究目标、内容、计划进度等作变更时，由项目负责人在项目实施期间登陆福建省科技厅项目管理系统提出合同变更申请，项目承担单位与项目主管单位提出审查意见，省科技厅审批。对于申请项目延期结题的，原则上一个项目只能申请一次且延期时间不能超过一年。

由于不可抗力因素等原因而使得项目无法或无必要继续进行，由项目申请人在任务书规定期限内提出项目中止的申请，经项目承担单位与项目主管单位审核后报送省科技厅审批。

由于技术骨干变动等原因使得项目无法进行，且经费尚未使用的，由项目负责人在任务书规定期限内提出撤销项目计划申请，经项目承担单位与项目主管单位审核后报送省科技厅审批。

省科技厅根据实际情况认定已无法或无必要进行的，以及项目承担单位未按时签订任务书的，可以直接对项目予以撤销。

项目中止或撤销后，项目经费的管理按《福建省科技计划项目经费管理办法》的有关规定办理。

在任务书规定期限内既不提交验收申请又未提交延期申请且时间超过半年的，项目按“中止”结论予以结题，并取消该项目承担单位一年申报各类科技计划项目的资格，取消项目负责人三年申报各类科技计划项目的资格。

福建省科技厅

二○○九年十二月三十一日